## plan
แผนปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมาตรการ Covid-19 (วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 16 พฤกษภาคม 2563)
ลำดับ กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | ผู้ปฏิบัติการ | จำนวน | วันเริ่มกิจกรรม | วันสิ้นสุดกิจกรรม | 242232 | 242233 | 242234 | 242235 | 242236 | 242237 | 242238 | 242239 | 242240 | 242241 | 242242 | 242243 | 242244 | 242245 | 242246 | 242247 | 242248 | 242249 | 242250 | 242251 | 242252 | 242253 | 242254 | 242255 | 242256 | 242257 | 242258 | 242259 | 242260 | 242261 | 242262 | 242263 | 242264 | 242265 | 242266 | 242267 | 242268 | 242269 | 242270 | 242271
1 | ติดตามภาพรวมระบบรายงานผู้บริหาร | เพียว |  |  |  | 242232: 1; 242233: 1; 242234: 1; 242235: 1; 242236: 1; 242237: 1; 242238: 1; 242239: 1; 242240: 1; 242241: 1; 242242: 1; 242243: 1; 242244: 1; 242245: 1; 242246: 1; 242247: 2
| - ปรับรูปแบบรายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง | เอ |  |  |  | 242232: 1; 242233: 1; 242234: 1; 242235: 1; 242236: 1; 242237: 1; 242238: 1; 242239: 2
| - การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบจัดจ้างกับระบบรายงาน | เอ/เจี๊ยบ |  |  |  | 242236: 1; 242237: 1; 242238: 1; 242239: 2
| - จัดการรหัสผ่านแต่ละหน่วยงาน | เอ |  |  |  | 242239: 1; 242240: 1; 242241: 1; 242242: 1; 242243: 2
| - ประชาสัมพันธ์ A3 | เจี๊ยบ |  |  |  | 242241: 1; 242242: 1; 242243: 2
| - หนังสือแจ้งการใช้งาน | เพียว |  |  |  | 242246: 1; 242247: 2
2 | พัฒนาระบบบันทึกผู้เข้าร่วมประชุมด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด | เพียว
| - ศึกษาการทำงานจากระบบเครื่องอ่านบัตรฯเดิม | เพียว/ที่ปรึกษา |  |  |  | 242239: 1; 242240: 1; 242241: 1; 242242: 1; 242243: 1; 242244: 1; 242245: 2
| - ติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็น | เพียว |  |  |  | 242246: 1; 242247: 2
| - ศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ | เพียว |  |  |  | 242248: 1; 242249: 1; 242250: 1; 242251: 1; 242252: 1; 242253: 1; 242254: 1; 242255: 1; 242256: 1; 242257: 2
| - พัฒนาระบบ | เพียว |  |  |  | 242253: 1; 242254: 1; 242255: 1; 242256: 1; 242257: 1; 242258: 1; 242259: 1; 242260: 1; 242261: 1; 242262: 1; 242263: 1; 242264: 1; 242265: 1; 242266: 2
| - ทดสอบ ใช้งาน | เพียว |  |  |  | 242267: 1; 242268: 1; 242269: 2
|  |  | 1 | 242232 | 242234